
附件1：

舟山市政府投资建设项目预选承包商考评标准表

合同编号:___________________项目名称:__________________________       __承包商名称:_________________                     _____        
	序号
	分项内容
	履   约   表   现
	扣分标准
	扣分

	一  
	机构人员配备
	
	
	

	1
	项目负责人
	非不可抗力，经发包人批准承包人变更或调换项目负责人的
	扣0.5分
	

	
	
	未经发包人批准承包人擅自变更或调换项目负责人的
	扣5分
	

	
	
	承包人派驻的项目负责人严重不称职（专业、职称、态度、经验、能力等）,发包人书面要求承包人更换的
	扣5分
	

	
	
	承包人派驻的项目负责人未经监理工程师和发包人同意，无故缺席必须由项目负责人亲自处理的事务或参加的工程会议
	扣0.5分/次
	

	2
	主要管理人员
	非不可抗力，经发包人批准承包人变更或调换项目主要管理人员（项目负责人除外）
	扣0.2分/人
	

	
	
	撤换项目主要管理人员前未征得发包人批准同意擅自更换的
	扣1分/人
	

	
	
	项目主要管理人员未经监理工程师和发包人同意无故缺席他们必须亲自处理的事务或参加的工程会议的
	扣0.5分/人.次
	

	3
	培训执业
	项目负责人、专职安全生产管理人员未经安全培训考核合格持证上岗的
	扣2分/次
	

	
	
	项目负责人、专职安全生产管理员等人员未履行安全生产管理职责的
	扣1分/人
	

	
	
	注册执业人员仅在项目挂名不实际履行职责的，或伪造注册执业资格证书、图签、印章执业的
	扣5分/人
	

	
	小计
	
	
	

	二
	施工质量管理
	
	
	

	4
	综合
	擅自修改工程勘察设计文件的，或未按批准的设计文件施工的，或偷工减料或弄虚作假降低工程质量标准的
	扣2分/次
	

	
	
	质控机构、质保体系、规章制度不健全的，或未制定质量管理目标责任制的
	扣0.5分/项
	

	
	
	违反有关工程质量强制性条文的行为
	扣0.5分/条
	

	
	
	对分包单位不履行总包单位质量管理义务的
	扣1分/次
	

	5
	检测检验
	不按检测规程进行检测的，或在检测中发现不合格材料或不合格样品隐瞒不报的，或伪造检测数据和检测结果，出具虚假证明的
	扣1分/次
	

	
	
	对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，未实行见证取样送检的
	扣1分/项.次
	

	
	
	送检试样弄虚作假的，或要求检测机构出具虚假检验报告的,或篡改或伪造检验报告的
	扣1分/项.次
	

	
	
	使用未经检验的主要材料、建筑构配件和设备的，或使用检测不合格建筑材料、构配件和设备的
	扣2分/次
	

	6
	检查验收
	未按规定组织分部分项工程和隐蔽工程验收的，或对应当检查的项目不检查或不按规定检查的
	扣1分/次
	

	
	
	对不合格的按照合格工程验收的，或对不合格的隐瞒不报的，或伪造数据出具虚假验收证明的，或未经整改转入下道工序的
	扣10分/次
	

	
	
	各分部分项工程验收质量达不到设计及规范要求的
	扣1分/次
	

	
	
	工程竣工验收第一次不能通过，根据整改意见经整改后仍未能通过的
	扣3分/次
	

	
	
	发生较大以上工程质量事故后隐瞒不报、谎报、拖延上报或破坏事故现场的
	扣5分/次
	

	
	
	施工过程中如因承包人原因造成较大以上质量事故的
	扣10分/次
	

	
	
	由于质量问题或质量事故被监理、发包人及职能部门责令整改但拒不整改的，或整改不合格的
	扣3分/次
	

	
	
	由于质量问题或质量事故被责令停工的，或被责令停工后仍继续施工的
	扣5分/次
	

	
	小计
	
	
	

	三
	安全文明施工
	
	
	

	7
	安全管理
	未建立健全或落实安全生产责任制、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度、应急预案或操作规程的
	扣1分/项
	

	
	
	承包人违反有关安全文明施工的规定的
	扣1分/项
	

	
	
	违反有关环境卫生、城市管理规定的，或使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的
	扣1分/项
	

	
	
	未与分包单位签订的安全生产管理协议或未在分包合同中明确各自的安全生产管理职责的，或对分包单位不进行安全生产监督管理的
	扣1分/项.次
	

	8
	安全措施
	未按规定编制或落实施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电方案、专项施工方案或文明施工方案的
	扣1分/项
	

	
	
	未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等市政基础设施管线采取专项防护措施的
	扣1分/项
	

	
	
	施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的，或未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装
	扣1分/次
	

	
	
	未根据不同施工阶段和周围环境及季节变化采取相应的安全施工措施的，或未在现场危险部位设置符合标准的安全警示标志的
	扣1分/项
	

	
	
	未按照规定和承诺使用建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，或采取的防尘降噪措施不符合安全使用要求的
	扣1分/项
	

	9
	安全检查
	由于存在安全隐患被监理、发包人及职能部门责令整改但拒不整改或整改不合格的
	扣3分/次
	

	
	
	因承包人原因发生较大以上安全事故的
	扣10分/次
	

	
	
	由于存在安全隐患、出现安全事故被责令停工的，或被责令停工后仍继续施工的
	扣5分/次
	

	
	
	发生安全死亡事故后隐瞒不报、谎报、拖延上报或破坏事故现场的
	扣10分/次
	

	
	
	违反有关安全生产、安全文明施工强制性条文的
	扣1分/条
	

	10
	文明施工
	未按规定布置施工现场的，或施工现场场容、施工作业环境不整洁、不卫生的，或材料堆放无序、现场脏乱差的
	扣1分/项
	

	
	
	未按照发包人要求或其他规定对施工现场实行封闭围挡的，或临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的
	扣1分/项
	

	
	
	未按规定配置生活设施的，或对周围居民和环境造成不良影响的
	扣1分/次
	

	
	
	发生工地斗殴事件的
	扣2分/次
	

	
	
	未按规定佩戴安全帽、安全带，以及未按规定设置安全网等安全防范设施的
	扣0.5分/人.次
	

	
	小计
	
	
	

	四
	进度控制
	
	
	

	11
	时间要求
	未按照规定和承诺及时提交符合工程实际情况的施工组织设计并得到监理工程师的批准的
	扣1分/次
	

	
	
	未按照规定及时申报工程进度款影响了工程款的审批支付或影响了工程进度的
	扣1分/次
	

	
	
	未按照规定及时提交竣工结算书和结算资料的，或提交修改竣工结算书或补充结算资料的
	扣2分/次
	

	
	
	在引起工期延误的事由发生后，未按照规定及时书面告知、书面申请或填写工期延期申请表的
	扣1分/次
	

	
	
	未按照规定及时报审或备案工程变更却在后期就此再提出不合理要求的
	扣1分/次
	

	
	
	未按照规定及时对招标工程量清单予以复核，而在后期就此再提出增加合同价款和延长工期要求的
	扣1分/次
	

	
	
	不按规定及时向有关部门移交工程档案的，或未按照规定及时向相关接收部门办理完成工程移交手续的
	扣1分/次
	

	
	
	工程出险后，承包人未按照规定及时报告造成保险不能索赔或索赔额不足的，或对出险现场未尽到及时抢险义务的
	扣1分/次
	

	12
	工期要求
	未按照规定及时制定并报批各种进度计划的，或如需调整总进度计划时未提前报监理工程师及发包人审核批准的
	扣1分/次
	

	
	
	承包人原因造成实际进度对照投标承诺的工程进度计划或对照经发包人和监理审核批准的各类工程进度计划有拖延的（最高5分）
	扣0.1分/天
	

	
	
	出现工期严重延误被监理或发包人责令整改拒不整改或整改不到位造成不可挽回的后果的
	扣3分/次
	

	
	
	由于承包人原因影响单项工程（或节点）工期的（最高5分）
	扣0.1分/天
	

	
	
	未及时检查进度执行情况的，或发现进度拖延未及时采取有效措施纠偏的
	扣1分/次
	

	
	小计
	
	
	

	五
	工程造价及

工程资料
	
	
	

	13
	工程造价
	伪造虚假材料办理虚假工程设计变更的，或假借工程变更欺骗发包人、胡搅蛮缠企图达到增加工程造价目的的
	扣5分/次
	

	
	
	承包人拒绝施工过程中发生的任何设计变更的
	扣1分/次
	

	
	
	不按规定确定暂定价的材料设备价格或暂定金额工程价格的，或拒绝与发包人招标确认的承包人签订合同的
	扣1分/次
	

	
	
	未积极配合甲方对暂定价的材料、设备进行市场询价的，或在询价过程中欺骗发包人企图达到增加工程造价目的的
	扣1分/次
	

	
	
	未按规定的报审或备案工程变更的
	扣1分/次
	

	
	
	不按合同约定编审施工进度造价文件、变更工程造价文件或工程结算造价文件的，或未执行现行的有关工程量的计算规则的
	扣1分/次
	

	14
	工程资料
	未按档案管理要求制定资料文件管理、归档制度的，或不按发包人或档案管理要求报送各种资料、数据或证明材料的
	扣1分/次
	

	
	
	伪造或提供虚假检测报告或其他工程建设相关文件、资料造成严重后果或恶劣影响的
	扣3分/次
	

	
	
	不按规定向有关部门移交工程档案的，或移交的资料不完整、不齐全的
	扣1分/次
	

	
	
	施工过程资料不完善的，或归档不规范的，或质保资料与工程施工不同步的
	扣1分/次
	

	
	小计
	
	
	

	六
	协调管理及

工程分包      
	
	
	

	15
	协调管理
	对发包人、监理单位及职能部门的调查取证、监督检查等活动不予配合的
	扣3分/次
	

	
	
	不服从发包人、监理单位及职能部门的监督管理，干扰发包人、监理单位及职能部门，致使工程建设不能正常进行的
	扣1分/次
	

	
	
	不积极配合造价审核单位的审核工作的，无故不对账、不配合、不签证，故意拖延审计时间，被审计部门书面催告，拒不办理催告事项的
	扣1分/次
	

	
	
	不积极配合造价审核单位的审核工作的，无故不对账、不配合、不签证，故意拖延审计时间，被审计部门书面催告，拒不办理催告事项的，被审计部门公示或通报的
	扣3分/次
	

	
	
	工程出险后未报告的，或对发包人或发包人的保险顾问未尽到配合义务的
	扣1分/次
	

	
	
	承包人投保标准不足或保险合同未持续有效或投保保单未报监理和发包人备案或承包人不服从发包人的保险顾问的监督和管理的
	扣1分/次
	

	16
	工程分包
	未按规定分包工程的，或分包合同未报发包人备案的，或其他违法分包工程的
	扣10分/次
	

	
	
	违反合同约定拖欠工程款受到投诉的，或经相关职能部门催告或通报仍不清偿的
	扣5分/次
	

	
	
	因拖欠工人工资受到投诉的，或经发包人或其他相关职能部门催告或通报仍不清偿的
	扣10分/次
	

	
	小计
	
	
	

	七
	其他内容
	在综合检查过程中，舟办公机构、人员设置现状同申请加入《名录》时不一致。
	扣2分
	

	
	
	投标报名后无顾退出，给招标造成不良影响。
	扣2分/次
	

	
	
	递交投标文件后退出投标、中标后因非不可抗力原因放弃中标。
	扣3分/次
	

	
	
	不按招标文件规定提交履约保证金，不在规定时间内与招标人签订合同。
	扣3分/次
	

	
	
	在招投标过程中，经查实，存在恶意、虚假投诉的。
	扣5分/次
	

	
	小计
	
	
	

	
	总计
	
	
	


注：一、该表作为承包商履约考评标准，建设单位按本表填写《履约评价报告书》

二、综合检查时直接使用本表。
三、“其他内容”为有关部门扣除，不计算在单个工程的考核分数中，如承包商日常有违反本表规定进行扣分的，扣分纳入最终考核。
四、同一扣分事项如有多项可套时，只按最高一项扣分栏目套用，不作重复扣分。

考核组（签名）：
建设单位：______________________       ____（盖章）
填表人：________________日期：__________

PAGE  
- 6 -

