## Slide 1
浙江省建筑设计研究院总承包(EPC)管理中心 · 李江波
工程总承包管理经验交流

## Slide 2
工程总承包政策解读
工程总承包项目优势分析
工程总承包推行常见问题
目录
1
2
3
3
42
工程总承包的计价问题

## Slide 3
工程总承包政策解读
1

## Slide 4
工程总承包定义
工程总承包（Project general contracting）：是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。
工程总承包主要模式
设计采购施工总承包(Engineering-Procurement-Construction)
设计、建造（Design-Built）
——(引自住建部《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》建市[2016]93号)

## Slide 5
传统工程建设模式
项目业主
项目指挥部
工程承包商
设计单位
监理单位
勘察单位
传统的工程承包方式，即业主在完成项目立项、资金落实以后，自身成立项目管理指挥部，分别与勘察、设计单位签订勘察设计合同，与监理公司签订工程监理合同，与工程承包商签订施工承包合同，承包商在工程监理的质量监督下按设计图纸的要求进行施工，项目指挥部直接参与项目的实施管理，协调设计、施工、监理关系。

## Slide 6
EPC工程建设模式
项目业主
EPC承包商
勘察、设计
Engineering
设备采购
Procurement
监理单位
工程承包商
Construction
即设计（Engineering）、采购（Procurement）、建造（Construction）模式，又被业内称为设计、采购施工总承包。FIDIC编制的《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（银皮书）就是对这一模式的最好诠释和应用；项目投资人与EPC承包商签订EPC合同，EPC承包商负责从项目的设计、采购到施工进行全面的严格管理，在总价固定（Lump-Sum Price）的前提下，投资人基本不参与项目的管理过程，业主重点只在竣工验收、成品交付使用，EPC承包商承担项目建设的大部分风险。
实施监督管理

## Slide 7
DB工程建设模式
项目业主
DB承包商
设计部门
Design
建造部门
Built
即设计、建造（Design and Built）模式。FIDIC编制的《生产设备和设计-施工合同条件》（新黄皮书）是对该模式的典型应用。
和EPC模式的区别：
DB模式中的设计（Design）主要针对的是单一专业方面的结构设计、外观设计、功能设计；
在设计比选的阶段，一般DB合同签订以前业主已有较为明确的设计要求和总体规划，DB承包商一般只需对方案进行细化和优化，以满足施工要求；
两者范围大小不同，当一个项目不能同时整体以EPC模式承包给同一家建筑承包商的时候，可考虑将项目分专业拆分成若干个DB项目来实施。一般中型的、功能单一、涉及专业较少的项目多采用DB模式
Notes: 展陈设计

## Slide 8
小知识：FIDIC合同文件的发展
FIDIC是国际咨询工程师联合会(Fédération lnternationale Des lngénieurs Conseils)的法文缩写
1957年，FIDIC与国际房屋建筑和公共工程联合会出版了《土木工程施工合同条件（国际）》（第1版），俗称“红皮书”
1963年，出版了《电气与机械工程标准合同条件格式》，即黄皮书
1969年，红皮书出版了第二版
1977年，FIDIC和欧洲国际建筑联合会（FIEC）联合编写红皮书的第三版
1980年，黄皮书出了第二版
1995年，出版了橘皮书《设计-建造和交钥匙合同条件》
1999年9月，FIDIC出版了一套4本全新的标准合同条件
2017新版FIDIC……

## Slide 9
由业主设计的房屋和工程施工合同条件（Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer）——《施工合同条件》（新红皮书）
由承包商设计的电气和机械设备安装与民用和工程合同条件（Conditions of Contract for Plant and Designed-Build for Electrical and Mechanical Plant and Building and Engineering Works Designed by the Contractor）——《设备与设计-建造合同》（新黄皮书）
《EPC/交钥匙项目合同条件》（ Conditions of Contract for EPC/Turnkey）—银皮书
适合于小规模项目的《简明合同格式》（Short Form of contract）—绿皮书

## Slide 10
工程项目管理
是指从事工程项目管理的企业受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。
工程项目管理企业不直接与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。
工程项目管理模式
项目管理服务（PM）
项目管理承包（PMC）

## Slide 11
项目管理服务（PM）
项目管理服务是指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性研究报告，进行可行性分析和项目策划；在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行（竣工验收）等服务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。
项目管理承包（PMC）
项目管理承包是指工程项目管理企业按照合同约定，除完成项目管理服务（PM）的全部工作内容外，还可以负责完成合同约定的工程初步设计（基础工程设计）等工作。

## Slide 12
PM/PMC工程建设模式
项目业主
PM/PMC承包商
工程承包商1
工程承包商2
项目总承包（Project Management Contract），有时候也被称为IMPT（Integrated Project Management Team一体化项目管理），广义上指是业主聘请专业的项目管理公司，代表业主在项目组织实施的全过程或若干过程中提供一体化的项目管理服务；此定义涵盖了所有管理类总承包模式的内容。
工程承包商3
业主与PM/PMC承包商结合层一个整体共同对项目进行管理

## Slide 13
全过程工程咨询服务
培育全过程工程咨询。鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。制定全过程工程咨询服务技术标准和合同范本。政府投资工程应带头推行全过程工程咨询，鼓励非政府投资工程委托全过程工程咨询服务。在民用建筑项目中，充分发挥建筑师的主导作用，鼓励提供全过程工程咨询服务。
——国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）

## Slide 14
项目建议书阶段
可行性研究报告阶段
初步设计文件阶段
施工图设计阶段
建设准备阶段
建设实施阶段
竣工验收阶段
后评价阶段
扩初设计阶段（或有）
投资估算
设计概算
施工图预算
合同价
投标报价
招标控制价
竣工结算
工程建设基本程序

## Slide 15
工程总承包和全过程工程咨询服务
项目业主
EPC承包商
可研报告
全过程咨询企业
施工图设计
实施监督管理
项目建议书
方案设计
初步设计
工程实施
竣工验收
运营保修
工程建设各阶段各自所承担的工作
招标代理
造价咨询
工程监理
……

## Slide 16
EPC总承包项目优势分析
2

## Slide 17
为什么要推行工程总承包
符合国家产业政策
国际主流工程发包模式
较传统方式优势明显

## Slide 18
工程总承包相关政策
1984年9月，国务院印发《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》，首次提出建设工程总承包企业的设想。
1987年4月，国家计委印发《关于设计单位进行工程建设总承包试点有关问题的通知》，确定了12家工程建设总承包试点单位。
1992年11月，建设部颁发《设计单位进行工程总承包资格管理有关规定》，明确工程总承包甲、乙、丙、丁四个资格等级。
1997年11月，全国人大颁发《中华人民共和国建筑法》，明确工程总承包的法律地位。

## Slide 19
工程总承包相关政策
1999年8月，建设部印发《关于推进大型工程设计单位创建国际型工程公司的指导意见》（建市〔2003〕30号），提出国际型工程公司应具备工程总承包能力。
2003年2月，建设部印发《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，提出积极推行工程总承包，同时废止工程总承包企业资格证书。
2005年5月，质检总局颁发《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2005）
2011年9月，建设部印发《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》
2012年1月，国家九部委印发《标准设计施工总承包招标文件》

## Slide 20
工程总承包相关政策
2014年7月，建设部印发《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》（建市〔2014〕92号），倡导工程建设项目采用工程总承包模式，鼓励有实力的工程设计和施工企业开展工程总承包业务。
2016年5月，建设部印发《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市〔2016〕93号），明确提出大力推进工程总承包，并对工程总承包项目在实施过程中的相关政策性内容提出了明确的指导意见。
2017年2月，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号），政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包。

## Slide 21
我省工程总承包相关政策
2014年10月，住建厅印发《浙江省政府投资项目工程总承包试点工作方案》（浙建建〔2014〕116号），决定在我省部分政府投资项目中开展工程总承包试点工作。
2014年12月，住建厅印发《关于公布浙江省工程总承包试点地区和第一批试点企业、试点项目的通知》（建建发〔2014〕424号），公布了浙江省建筑设计研究院等19家“浙江省工程总承包第一批试点企业”，以及10个“浙江省工程总承包第一批试点项目”。
2016年2月，住建厅印发《关于公布浙江省工程总承包第二批试点企业、试点项目的通知》（函建字〔2016〕81号），公布了浙江大学建筑设计研究院有限公司等43家“浙江省工程总承包第二批试点企业”，以及39个“浙江省工程总承包第二批试点项目”。

## Slide 22
我省工程总承包相关政策
2016年3月，住建厅印发《关于深化建设工程实施方式改革积极推进工程总承包发展的指导意见》（浙建〔2016〕5号），要求充分认识推进工程总承包的重要意义，进一步完善各项配套制度，切实推进工程总承包发展。
2016年8月，浙江省人民政府办公厅发布《浙江省人民政府办公厅关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》（浙政办发〔2016〕111号），在推行工程总承包的政策支持中明确提出装配式建筑项目应优先采用设计、生产、施工一体化的工程总承包模式。
2017年8月，浙江省人民政府办公厅发布《关于加快建筑业改革与发展的实施意见》（浙政办发〔2017〕89号），提出加快推行工程总承包。装配式建筑原则上应采用工程总承包模式；政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包。

## Slide 23
据统计，试点工作开展以来，全省各地陆续推出建筑市政工程总承包项目250个，工程总造价442.3亿元，其中省级49个试点项目中，政府投资项目有36个（占总数的73.5%），合同金额78.3亿元（占总数的59.1%）。

## Slide 24
● 提高了工程建设质量和效益
一是“省钱”：目前全省已完工的56个工程总承包项目，没有一个项目出现投资超概现象；
● 促进了企业的转型发展
试点工作期间，62家省试点企业在省内、省外和境外共承接工程总承包项目432个，工程合同额962.77亿元。
● 推动了建筑业“走出去”发展
试点工作期间，我省试点企业共承接省外工程总承包项目71个,21个境外工程总承包项目，涉及非洲、南美洲、东南亚等地区。
二是“省时”：采用工程总承包模式的项目建设进度普遍都加快；
三是“保质”：省内工程总承包项目施工现场文明施工水平普遍较高，已完工项目的工程实体质量和观感质量普遍较好；
四是“规范”：工程总承包模式的管理线条清晰，责任明确，有效杜绝了以往规避招标、违法分包、挂靠等违法违规行为的发生；
五是“创新”:工程总承包改革了项目管理和运作方式，促进了BIM技术从设计、施工到项目运行的全过程应用，提高了工程建设的科技水平。

## Slide 25
（五）分步推行工程总承包。2017—2020年，装配式建筑应采用工程总承包，政府投资新建房屋、市政、交通、水利及园林等项目，国有投资新建项目应逐步采用工程总承包，鼓励社会资本投资新建项目和PPP项目采用工程总承包，到2020年新建项目工程总承包占比，长沙市、株洲市、湘潭市达到30%以上，其他市州达到20%以上。2021—2025年，政府投资新建房屋、市政、交通、水利及园林等项目，国有投资新建项目全面采用工程总承包，鼓励社会资本投资新建项目和PPP项目采用工程总承包，到2025年新建项目工程总承包占比，长沙市、株洲市、湘潭市达到70%以上，其他市州达到50%以上。各市州、县市区要结合建设工程市场实际，编制本地工程总承包推广计划，分步骤、稳妥地推进建设方式改革。

## Slide 26
节约工期
成本可控
管理简化
降低风险
责任明确
EPC模式五大优势
1．方案阶段即可实施，设计单位配合协调积极性高，确保后期实施节点顺利推进。
2．分阶段出图、审图、申领施工许可证。
1．设计阶段对工程总造价影响巨大，设计管控到位=造价控制成功。
2．限额设计融入设计环节，最大程度保证成本可控。
1．工程质量责任主体更为清晰明确，不存在推诿情形。
2．施工图设计进入价值竞争领域，最大限度减少设计文件错、漏、碰、缺，杜绝由此产生的变更索赔。
1．发包人无需设立专门的工程项目管理团队。
2．EPC团队中除了设计专业人才、施工人才外，还拥有大量熟悉设计管理、造价管理、工程采购等复合性人才。
1．可选择优秀的施工团队，杜绝低价中标、不良挂靠等现象，避免由此产生的“二次经营”、“低价中标高价结算”等隐患。
2．建立设计师负责制体系，提高建筑物的质量和品味。

## Slide 27
工程总承包推行的问题
3

## Slide 28
工程总承包项目投标需要有专门的资质吗？
对于工程总承包企业，目前国家建设行政主管部门没有专门的资质。工程总承包投标企业应具有与工程规模相适应的设计或施工总承包资质，且具有相应的财务、风险承担能力，具有相应的组织机构、项目管理体系、项目管理专业人员和工程业绩。——对于如何确认投标人具备上述要求，一般采用浙江省住建厅公布工程总承包批试点企业名录的方法。

## Slide 29
工程总承包投标企业仅具备设计或施工资质的，需要组成联合体吗？
可以单独投标，也可以组成联合体投标。仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应将施工依法分包给具有相应资质的施工企业完成；仅具有施工总承包资质的企业承接工程总承包项目时，应将工程总承包项目中的勘察、设计依法分包给具有相应资质的勘察设计企业完成。
仅有设计资质的总承包企业中标后，可以将施工部分不招投标直接发包吗？
工程总承包企业可以在其资质许可范围内自行实施工程的勘察、设计、采购和施工，也可以根据合同约定或经建设单位同意，不再通过招标方式将工程的勘察、设计或施工分包给具有相应资质的勘察、设计或施工企业。

## Slide 30
对实施工程总承包的建设项目，可以分阶段出图、分期申领施工许可证吗？
对实施工程总承包的建设项目，建设单位可根据项目实施情况，将施工图分阶段报施工图审查机构审查。建设单位可以一次性申请领取工程总承包项目的施工许可证，也可依法分阶段申请领取施工许可证。
建筑法规定：禁止分包单位将其承包的工程再分包，那仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目后，将施工依法分包给具有相应资质的施工企业完成，该施工单位再将非主体、非关键性项目再分包，违法吗？
经工程总承包企业同意，设计、施工企业可以将合同范围内非主体、非关键性工作分包给其他具有相应资质的专业企业完成。施工专业企业除建筑劳务外，不得再分包工程。

## Slide 31
工程总承包常见问题
工程总承包项目发包一般是在哪个阶段？
建设单位可以根据项目特点，在可行性研究、方案设计或者初步设计完成后，按照确定的建设规模、建设标准、投资限额、工程质量和进度要求等进行工程总承包项目发包。
第六条 房屋建筑和市政基础设施工程实行总承包方式招标的，应当先取得初步设计或方案设计批复文件。

## Slide 32
项目建议书阶段
可行性研究报告阶段
初步设计文件阶段
施工图设计阶段
建设准备阶段
建设实施阶段
竣工验收阶段
后评价阶段
扩初设计阶段（或有）
投资估算
设计概算
施工图预算
合同价
投标报价
招标控制价
竣工结算
工程建设基本程序

## Slide 33
前期设计服务企业是否可以参加EPC招标
七部委30号令《工程建设项目施工招标投标办法》第三十五条规定：为招标项目的前期准备或监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。
上述规定只适用施工项目的招标，不适用设计施工总承包项目。
招标人向所有总承包项目的投标人，都提供相同的初步设计或方案设计，而在合同执行期总承包人在初步设计或方案设计的基础上，自行设计施工详图。所以不存在投标优势，不会造成不平等条件。

## Slide 34
承担工程项目方案设计（或初步设计）的企业，可以依法参与该项目的工程总承包投标。——《关于深化建设工程实施方式改革积极推进工程总承包发展的指导意见》（浙建〔2016〕5号）
编制项目申请书、项目建议书和可行性研究报告，以及初步设计文件或方案设计的工程咨询服务单位或其附属机构参与投标的，在购买招标文件的同时，将与该招标工程相关的图纸及技术资料（含电子文件）等提交招标人公布，供所有潜在投标人参考。——湖南省房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标投标活动管理暂行规定

## Slide 35
对于采用工程总承包模式的建设项目，结算审核时如何审价？
对于采用固定总价合同的工程总承包项目，在工程结算审核（审计）时，仅审核（审计）其建设的规模、标准及所用的主要材料、设备等是否符合合同条款的要求。对于采用非固定总价合同的国有项目，发展改革、建设、财政部门要探索研究制定相应的项目审批、工程计价依据、工程价款结算等办法，鼓励工程总承包企业通过优化设计和科技创新等手段降低工程造价。

## Slide 36
“EPCT”指的是EPC交钥匙工程，英文名称为：Engineering，Procurement，Construction and Turnkey。

## Slide 37
（一）思想认识还不统一。
工程总承包在我国还属于新生事物，涉及工程各方主体思维模式和利益格局的改变。目前，政府部门和社会各界认识还不统一，有的部门害怕承担监管风险，不敢试、不敢闯，存在扯皮推诿现象，没有形成工作合力，还没有形成政府项目带头实行工程总承包的良好氛围；建设单位和设计、施工企业对工程总承包相关政策、具体要求不甚了解，对推行工程总承包的紧迫性认识不足。
（二）设计施工融合度不够。
设计和施工“两张皮”现象依旧存在，设计与施工单位组成联合体，却没有组建真正意义上的一个项目部，部分企业设计龙头作用发挥不够，设计对现场施工的指导作用没有充分显现，设计与施工、设计与采购、采购与施工之间没有实现真正的深度融合。
（三）企业总承包能力不强。
不少企业在机构建设、制度建设、人才培育、资金保障等方面与实施工程总承包的要求还存在较大差距，思想认识不到位，工程总承包服务能力不足，缺乏适应工程总承包模式的管理机制和综合性人才，工程总承包服务管理能力亟待提高。
存在的主要问题

## Slide 38
（四）相关制度规则缺失。
目前，国家层面工程总承包方面的法律法规及专门制度尚在研究制订过程中，对工程总承包的实施和监管缺乏有效的法律依据，特别是工程总承包企业的法定责任不清晰，工程总承包管理费、设计优化节约费用的分成比例等计价结算规则还不明确，不能充分发挥工程总承包的优越性。
（五）市场监管有待完善。
有的地区在工程总承包项目招标时，将投标人是否是省（市）试点企业作为准入条件或加分条件，造成新的市场壁垒；有的仍然采用传统的监管方式，没有将工程总承包企业作为一方建设主体实施监管，未能有效发挥工程总承包企业对整个项目的综合管理作用等。
存在的主要问题

## Slide 39
工程总承包的计价问题
4

## Slide 40
工程总承包模式下如何选择合同价款模式
工程总承包合同宜采用总价包干的固定总价合同形式，除招标文件或工程总承包合同中约定的调价原则外，一般不予调整。
本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其他相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不作调整。——住房城乡建设部、国家工商总局联合印发的《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216）通用条款14.1条

## Slide 41
合同计价模式的选择（供参考）
招标阶段 | 实施内容 | 合同模式选择 | 
 |  | 固定总价 | 下浮率
方案阶段 | 设计（方案+初步设计+施工图），采购，施工 | ★☆☆ | ★★★
初步设计阶段 | 设计（方案优化+初步设计+施工图），采购，施工 | ★★☆ | ★★★
施工图阶段 | 设计（初步设计优化+施工图），采购，施工 | ★★★ | ★☆☆
注：标红色部分为EPC技术标中建议设计部分评分内容

## Slide 42
《福建省政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程开展工程总承包试点工作方案》
对于政府投资的工程项目，在可研批复后进行工程总承包发包的，宜采用预算后审方式并在招标文件或者发包合同中约定。在初步设计审批后进行工程总承包发包的，宜采用固定总价合同方式。
工程总承包评标应采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案、设备采购方案、施工计划、工程业绩等。在可研批复后进行工程总承包招标的项目，评分权重侧重于投标设计方案的分析及优化方面；在初步设计审批后进行工程总承包招标的项目，评分权重兼顾设计方案优化、投标报价、项目管理组织方案及施工计划等方面。

## Slide 43
采用固定总价合同方式的项目，招标文件应当约定总价包干范围以及合同价格调整的变更范围、价格调整办法等事项。采用预算后审方式的项目，应当执行限额设计，按照风险共担原则，加强工程项目的总投资、设计内容标准及各个阶段造价的控制，并在招标文件中约定工程预算、结算编制依据、综合单价取值办法和价格调整办法等事项。
对于采用固定总价合同的工程总承包项目，在工程结算审核（审计）时，仅审核（审计）其建设的规模、标准及所用的主要材料、设备等是否符合合同条款的要求。对于采用非固定总价合同的国有项目，发展改革、建设、财政部门要探索研究制定相应的项目审批、工程计价依据、工程价款结算等办法，鼓励工程总承包企业通过优化设计和科技创新等手段降低工程造价。
——《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）

## Slide 44
小知识：下浮率合同和费率合同的区别
项目名称 |  | 下浮率合同计价 | 费率合同计价
工程计价 | 量 | 按预算定额工程量计算规则进行计算 | 按预算定额工程量计算规则进行计算
 | 价 | 按省市造价信息确定，无价材料按签证价 | 按省市造价信息确定，无价材料按签证价
 | 费 | 按费用定额计取，编制口径同招标控制价 | 按合同费率计取
合同造价 |  | 按上述计价口径计算造价，乘以合同下浮率后，形成最终合同造价。一般采用整体造价下浮 | 按上述口径计算出直接工程费，乘以合同费率后，形成最终合同价。其中，仅费用部分发生变化，直接工程费及技术措施费部分不下浮。

## Slide 45
工程总承包模式下工程造价的组成

## Slide 46
一、勘察设计费
  1、工程勘察费
  2、工程设计费
二、设备购置费
三、建筑安装工程费
  1、主要工程项目
  2、辅助和服务性工程项目
  3、室外工程项目
  4、场外工程项目
四、总承包管理及试运行服务费
  1、总承包管理费
  2、试运行服务费
工程总承包模式下工程造价的组成

## Slide 47
主要工程项目
  主要工程项目是指主要使用功能部分的项目，如大楼或小区住宅的建筑和结构及室内水、电等项目。
2.辅助和服务性工程项目
辅助和服务性的工程项目是指辅助使用功能部分的项目，如车库、商店、娱乐、托儿所等服务设施。
3.室外工程项目
室外工程项目是指红线以内的其他配套工程项目，包括土石方、道路、围墙、挡土墙、排水沟等各种构筑物、给排水管道、动力管网、供电线路、庭园绿化等。
4.场外工程项目
包括道路、铁路专用线、桥涵、给排水、供热、供电、通讯等工程。
建筑安装工程费的组成

## Slide 48
总承包管理费
  总承包管理费是指工程总承包企业组织勘察设计、设备购置、建筑安装施工及经营管理所需的费用以及对工程总承包管理应获的利润。内容包括总承包管理人员的工资、办公费、差旅交通费、工具用具使用费、保险费、税金、其他费用及利润等。
  总承包管理费 =工程费用×总承包管理费费率
工程总承包模式下工程造价的组成
工程费用＝勘察设计费+建筑安装工程费+设备购置费
工程费用包括暂估价

## Slide 49
EPC项目的合同价确定问题之一
EPC项目的合同价构成内容不统一
Notes: 缺少上位法的支持

## Slide 50
工程造价
设备及工器具购置费用
建筑安装工程费用
设备运杂费
设备原价
设备购置费
工器具及生产家具购置费
间接费
利 润
税 金
直接费
土地使用费
与项目建设有关的费用
与未来企业生产经营有关的费用
涨价预备费
基本预备费
工程建设其他费用
预备费
建设期贷款利息
图：工程造价组成

## Slide 51
与项目建设有关的费用
建设单位管理
市政公用设施建设及绿化补偿费
图：与项目建设有关的费用价组成
建设单位管理费
工程建设监理费
工程质量监督费
可行性研究费
研究试验费
勘察设计费
环境影响评价费
职业安全卫生健康评价费
场地准备及临时设施费
引进技术和设备其他费用
工程保险费

## Slide 52
住房城乡建设部办公厅关于征求《建设项目总投资费用项目组成》《建设项目工程总承包费用项目组成》意见的函
建办标函[2017]621号
各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市建委，国务院有关部门办公厅（室）：
为深化建筑业“放管服”改革，降低企业经营成本，激发市场投资活力，促进建设项目工程总承包，满足建设各方合理确定和有效控制工程造价的需要，我部组织起草了《建设项目总投资费用项目组成（征求意见稿）》《建设项目工程总承包费用项目组成（征求意见稿）》（详见附件），现送你们征求意见，请于2017年9月20日前将意见函告我部标准定额司。
联系人：唐亚丽
电 话：010-58933231
传 真：010-58933216
邮 箱：kency@mail.cin.gov.cn
附件：1.《建设项目总投资费用项目组成》（征求意见稿）
2.《建设项目工程总承包费用项目组成》（征求意见稿）
中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅
2017年9月4日
第三条 建设项目工程总承包费用项目由建筑安装工程费、设备购置费、总承包其他费、暂列费用构成。
第七条 总承包其他费。指建设单位应当分摊计入工程总承包相关项目的各项费用和税金支出，并按照合同约定支付给总承包单位的费用。主要包括：
（一）勘察费、设计费、研究试验费。
（二）土地租用及补偿费。
（三）税费。
（四）总承包项目建设管理费。
（五）临时设施费。
（六）招标投标费。
（七）咨询和审计费。
（八）检验检测费。
（九）系统集成费。
（十）其他专项费用。

## Slide 53
EPC项目的合同价确定问题之二
合同范本无法适应合同价模式多样性

## Slide 54
政策文件中EPC项目的合同价款模式
《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216)
14.1 合同总价和付款
14.1.1 合同总价
本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
工程总承包项目可以采用总价合同或者成本加酬金合同，合同价格应当在充分竞争的基础上合理确定，合同的制订可以参照住房城乡建设部、工商总局联合印发的建设项目工程总承包合同示范文本。——建设部《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市〔2016〕93号）· 2016年5月

## Slide 55
EPC项目的合同价款模式
按价格模式
总价合同
单价合同
下浮率合同
按限价模式
限定总价合同
按实结算合同
按实结算+分成

## Slide 56
EPC项目的合同价确定问题之三——总价合同
控制总价合同的概算编制精确度差
总价合同价格对要素的风险不明确
对工程具体的实施内容、要求不明确

## Slide 57
  案例1 浙江医药高等专科学校奉化校区建设工程总承包项目
项目概况
本项目教育领域高等院校工程建设项目，新建教学、行政楼及生活配套等各类校舍15万平方米，合同工期480日历天。建安费约5.7亿元人民币。
合同形式
工程设计费、工程保险费、建安工程费作为固定总价包干，人工、材料可调整。
Notes: 本项目2015年11月招标，目前已经完成竣工验收，2018年9月正式招生。

## Slide 58
  案例1 浙江医药高等专科学校奉化校区建设工程总承包项目
存在的问题
1、本工程为审定的概算作为最高限额的工程总承包合同，但概算漏项较多，建设单位在实施过程中又明确需要施工的，费用增加约3500万元。包括两部分内容：
实施过程中国家规范（设计规范、施工规范、验收规范）较概算编制期有所调整，主要体现在抗震支架、消防巡检系统等内容；
建设单位必须实施但概算中未予列项的内容，如水系净化系统、采光顶遮阳蓬、空气源热水系统；本部分费用增加后需要在合同限价中消耗，增加限额设计的困难。
2、实施过程中的预算编制工作，因图纸深度不够，节点图较少，导致施工过程中的预算编制无法细化，结算时需出具设计联系单后进行精确测算。
3、过程中工程总承包由于证据资料保存不完善，扯皮工作较多，无法顺利签证，往来书面函件缺失较多，影响结算工作顺利开展。

## Slide 59
总承包项目费用组成

## Slide 60
商务标定价之下浮率

## Slide 61
EPC项目的合同价确定问题之四——下浮率合同
工程计价重回了政府定价模式
不利于调动总承包单位优化积极性
建设单位工作量并没有减轻

## Slide 62
国际上FIDIC条件下的工程总承包项目在执行过程进度支付和竣工结算都没有独立的第三方跟踪审计这个角色，一切按合同执行，进度支付按合同要求中的节点支付或实际完成的工程量进行支付，承包商上报的进度款或者竣工结算，经过咨询工程师按合同审核完成确认，即可进行结算，对索赔部分有争议的，按合同中争议处理方式解决。所以，国外FIDIC 《设计-采购-施工/交钥匙合同条件》（银皮书）的工程总承包结算方式比较简单，承包商的结算费用为合同价+索赔。
国外工程总承包结算审核现状

## Slide 63
小知识：下浮率合同和费率合同的区别
项目名称 |  | 下浮率合同计价 | 费率合同计价
工程计价 | 量 | 按预算定额工程量计算规则进行计算 | 按预算定额工程量计算规则进行计算
 | 价 | 按省市造价信息确定，无价材料按签证价 | 按省市造价信息确定，无价材料按签证价
 | 费 | 按费用定额计取，编制口径同招标控制价 | 按合同费率计取
合同造价 |  | 按上述计价口径计算造价，乘以合同下浮率后，形成最终合同造价。一般采用整体造价下浮 | 按上述口径计算出直接工程费，乘以合同费率后，形成最终合同价。其中，仅费用部分发生变化，直接工程费及技术措施费部分不下浮。

## Slide 64
下浮率的弊端
  工程计价又从市场决定价格回到了政府定价模式
  与国际惯例、国家政策导向不符（固定总价合同）
  按实结算项目，不利于激发总承包单位的优化经济性，提高投资效益
  无法适应推行工程总承包后计价模式的转变（Procurement）
  建设单位管理工作量没有实质性减少（价格及缺项的签证）
产生原因
  缺乏相配套的政策法规支持
  建设业主项目招标的盲目性
  招标代理公司缺乏专业技术人员，不具备编制能力
  招投标管理和造价管理脱节的产物

## Slide 65
19.1承包人节约奖励
当工程费结算价（建筑工程费+室外配套工程费，不含电梯和百分之一文化工程）低于合同协议书4.3表格中的合同暂估价（第一项+第二项）时，差价部分采用6:4比例分成奖励措施，发包人60%，承包人40%。
本工程的结算价=工程费结算价（建筑工程费+室外配套工程费）+电梯费用（联合招标确定价）+百分之一文化工程费用（工作领导小组确定）+其他费用，其中工程费结算价不得超过批复的初步设计概算价（指初步设计概算中的工程费概算价）。
由于材料调差或发包人要求的设计变更造成的费用调整由发包人承担，不可抗力或不可预计造成的损失首先从保险赔偿中弥补，如保险赔偿无法弥补的，双方协商解决。

## Slide 66
Thanks！
2018年7月23日 李江波1306615800